## 公司模板
喜装喜筑 全案项目实施工作总流程表
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
流程 |  | 1: 需求判定; 14: 设计系统; 20: 施工系统; 73: 服务系统
节点 |  | 1: （接待/恭送）; 3: 普通到访（主材/其他人员）; 4: 到访客户; 5: 洽谈; 10: 资料整理; 14: 前期工作; 20: 合同签署; 21: 土建改造; 26: 水电工程施工; 31: 中央空调地暖施工; 35: 泥工工程施工; 43: 木工工程施工; 50: 油工工程施工; 58: 主材安装; 73: 售后保障
内容 |  | 企业文化介绍话术 | 基础简介 | 做登记相关资料名片/产品资料储存 | 到访前确定人数，检查接待空间整体形象/茶水饮品准备好 | 公司总体介绍 | 公司团队介绍 | 公司操作流程介绍 | 公司案例介绍 | 材料间介绍 | 跟进客户分类汇总 | 营销小区客户情况汇总 | 施工节点验收资料汇总 | 客户调研表整理归档 | 测量 | 平面方案确认 | 设计费结算 | 效果图 | 施工图 | 项目预算 | 监理合同签署 费用结算 | 项目交底-拆改项 | 拆墙 | 浇筑 | 砌墙 | 改造验收 费用结算 | 水电交底 | 开槽 | 预埋定位线盒 | 穿线 | 验收 费用结算 | 中央空调地暖交底 | 中央空调安装 | 地暖复浇 | 验收 费用结算 | 泥工交底 | 粉刷线槽 | 杂项找补 | 铺贴地砖 | 墙面拉毛刷背胶 | 卫生间贴砖 | 房间地平找平 | 验收 费用结算 | 木工交底 | 弹线 | 固定龙骨 | 封石膏板 | 背景墙基层 | 门边窗边找补 | 验收 费用结算 | 油工交底 | 钉眼找补卡缝 | 底层石膏找平 | 底层腻子 | 面层腻子 | 打磨 | 面漆 | 验收 费用结算 | 初次保洁 | 集成吊顶安装 验收 | 地板安装 验收 | 橱柜安装 验收 | 衣柜安装 验收 | 玻璃门安装 验收 | 木门安装 验收 | 踢脚线安装 验收 | 洁具安装 验收 | 灯具安装 验收 | 面板安装调试 验收 | 精细保洁 | 软体家具进场 验收 | 窗帘安装 | 交房验收 | 施工项目质保2年 | 终身维护
客户基本信息完善，调研内容细致无遗漏，及时无误
附件 |  | 话术 |  | 话术 | 日常 | PPT |  |  |  | 话术 | 表格 |  | 电子存档 |  | 绘图本 | 方案汇报模板 | 设计合同 | 3D效果图 | 标准图纸 | 标准表格 | 监理合同 | 交底单 | 标准施工手册 |  |  | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 |  |  | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 |  | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 | [5 empty] | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 |  |  |  |  | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 | [5 empty] | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 质保记录 | 维护记录
标准 |  | 客服部统一演习 |  | 时间内容清单无遗漏 | 提前备好座位，烧好热水果盘摆放整齐 | 逻辑清晰表达流利注意话术侧重点 |  |  |  |  | 每周三汇总更新/准确及时 |  |  |  | 1，现场手绘图2，CAD框架尺寸图 3，现场图片/视频发送至服务群 | 1，不少于2套平面方案 2，初步预算 3，参考效果图 4，沟通情况汇总 | 1，设计服务内容项 2，服务承诺书 3，收费标准 | 1，全屋3D效果图 2，效果图修改沟通情况汇总 | 1，12标准张图纸 2，造型立面图 | 1，基装预算 2，主材预算 3，服务费预算 | 1，监理服务内容项目 2，服务承诺书 3，收费标准 | 1，明确拆改项目 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 |  |  | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，明确水电点位项目 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 |  |  | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 3，水电敷设3D全景图 | 1，明确项目安装点位 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 |  | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，明确泥工施工事项 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 | [5 empty] | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，明确木工施工事项 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 |  |  |  |  | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，明确油工施工事项 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 | [5 empty] | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细
客户基本信息完整，调研内容细致无遗漏，及时无误
主材采购（需业主确认签字拍照发送至服务群） 设计师协助参与颜色款式尺寸协调 主材管家协同 |  | 16: 橱柜·衣柜方案确认 卫浴确认（预埋件等）; 22: 系统门窗下单 中央空调/地暖下单 水系统确认 智能家居方案确认; 28: 瓷砖下单 地板下单 木门/移门下单 木饰面/背景墙下单 集成吊顶下单; 46: 漆面下单; 54: 灯具 开关面板 窗帘 家具 家电
相关人员 | 业主 | bar: 1 to 13; 15 to 21; 25 to 26; 30 to 31; 34 to 35; 42 to 43; 49 to 50; 57; 72 to 74
客户管家 | bar: 1 to 19; 25; 30; 34; 58; 69; 72 to 74
财务 | bar: 16; 25; 30; 34; 42; 49; 57; 72
设计师 | bar: 14 to 19; 21; 25 to 26; 30 to 31; 35; 42 to 43; 49 to 50; 57; 72
主材管家 | bar: 59 to 68; 70 to 72
施工方 | bar: 21 to 72
监理 | bar: 21 to 57; 72

## 工地进度表
喜装喜筑 全案项目实施工作进度表
序号 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
流程 |  |  |  | 1: 施工系统; 53: 服务系统
节点 |  |  |  | 1: 土建改造; 6: 水电工程施工; 11: 中央空调地暖施工; 15: 泥工工程施工; 23: 木工工程施工; 30: 油工工程施工; 38: 主材安装; 53: 售后保障
内容 |  |  |  | 项目交底-拆改项 | 拆墙 | 浇筑 | 砌墙 | 改造验收 费用结算 | 水电交底 | 开槽 | 预埋定位线盒 | 穿线 | 验收 费用结算 | 中央空调地暖交底 | 中央空调安装 | 地暖复浇 | 验收 费用结算 | 泥工交底 | 粉刷线槽 | 杂项找补 | 铺贴地砖 | 墙面拉毛刷背胶 | 卫生间贴砖 | 房间地平找平 | 验收 费用结算 | 木工交底 | 弹线 | 固定龙骨 | 封石膏板 | 背景墙基层 | 门边窗边找补 | 验收 费用结算 | 油工交底 | 钉眼找补卡缝 | 底层石膏找平 | 底层腻子 | 面层腻子 | 打磨 | 面漆 | 验收 费用结算 | 初次保洁 | 集成吊顶安装 验收 | 地板安装 验收 | 橱柜安装 验收 | 衣柜安装 验收 | 玻璃门安装 验收 | 木门安装 验收 | 踢脚线安装 验收 | 洁具安装 验收 | 灯具安装 验收 | 面板安装调试 验收 | 精细保洁 | 软体家具进场 验收 | 窗帘安装 | 交房验收 | 施工项目质保2年 | 终身维护
附件 |  |  |  | 交底单 | 标准施工手册 |  |  | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 |  |  | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 |  | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 | [5 empty] | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 |  |  |  |  | 验收单 | 交底单 | 标准施工手册 | [5 empty] | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 验收单 | 质保记录 | 维护记录
标准 |  |  |  | 1，明确拆改项目 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 |  |  | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，明确水电点位项目 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 |  |  | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 3，水电敷设3D全景图 | 1，明确项目安装点位 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 |  | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，明确泥工施工事项 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 | [5 empty] | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，明确木工施工事项 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 |  |  |  |  | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，明确油工施工事项 2，交底单确认签字拍照同步服务群 | 1，安全施工，保证工完场清 2，日常巡检，每日汇报服务群 | [5 empty] | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群 | 1，验收单确认签字拍照同步服务群2，费用明细
主材采购（需业主确认签字拍照发送至服务群） 设计师协助参与颜色款式尺寸协调 主材管家协同 |  |  |  | 2: 系统门窗下单 中央空调/地暖下单 水系统确认 智能家居方案确认; 8: 瓷砖下单 地板下单 木门/移门下单 木饰面/背景墙下单 集成吊顶下单; 26: 漆面下单; 34: 灯具 开关面板 窗帘 家具 家电
工期 |  | 计划施工时间
实际施工时间
相关人员 | 人员 | 姓名 | 联系方式 | 1: 协同人员
业主 | bar: 1; 5 to 6; 10 to 11; 14 to 15; 22 to 23; 29 to 30; 37; 52 to 54
客户管家 | bar: 5; 10 to 14; 38; 49; 52 to 54
财务 | bar: 5; 10; 14; 22; 29; 37; 52
设计师 | bar: 1; 5 to 6; 10 to 11; 15; 22 to 23; 29 to 30; 37; 52
主材管家 | bar: 39 to 48; 50 to 52
施工负责人
监理 | bar: 1 to 37; 52

## 公司客户一览表
喜装喜筑 全案项目实施工作客户流程汇总表
序号 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
流程 |  |  |  | 1: 设计系统; 7: 施工系统; 60: 服务系统
节点 |  |  |  | 1: 前期工作; 7: 合同签署; 8: 土建改造; 13: 水电工程施工; 18: 中央空调地暖施工; 22: 泥工工程施工; 30: 木工工程施工; 37: 油工工程施工; 45: 主材安装; 60: 售后保障
内容 |  |  |  | 测量 | 平面方案确认 | 设计费结算 | 效果图 | 施工图 | 项目预算 | 监理合同签署 费用结算 | 项目交底-拆改项 | 拆墙 | 浇筑 | 砌墙 | 改造验收 费用结算 | 水电交底 | 开槽 | 预埋定位线盒 | 穿线 | 验收 费用结算 | 中央空调地暖交底 | 中央空调安装 | 地暖复浇 | 验收 费用结算 | 泥工交底 | 粉刷线槽 | 杂项找补 | 铺贴地砖 | 墙面拉毛刷背胶 | 卫生间贴砖 | 房间地平找平 | 验收 费用结算 | 木工交底 | 弹线 | 固定龙骨 | 封石膏板 | 背景墙基层 | 门边窗边找补 | 验收 费用结算 | 油工交底 | 钉眼找补卡缝 | 底层石膏找平 | 底层腻子 | 面层腻子 | 打磨 | 面漆 | 验收 费用结算 | 初次保洁 | 集成吊顶安装 验收 | 地板安装 验收 | 橱柜安装 验收 | 衣柜安装 验收 | 玻璃门安装 验收 | 木门安装 验收 | 踢脚线安装 验收 | 洁具安装 验收 | 灯具安装 验收 | 面板安装调试 验收 | 精细保洁 | 软体家具进场 验收 | 窗帘安装 | 交房验收 | 施工项目质保2年 | 终身维护
主材采购（需业主确认签字拍照发送至服务群） 设计师协助参与颜色款式尺寸协调 主材管家协同 |  |  |  | 3: 橱柜·衣柜方案确认 卫浴确认（预埋件等）; 9: 系统门窗下单 中央空调/地暖下单 水系统确认 智能家居方案确认; 15: 瓷砖下单 地板下单 木门/移门下单 木饰面/背景墙下单 集成吊顶下单; 33: 漆面下单; 41: 灯具 开关面板 窗帘 家具 家电
序号 | 客户姓名 | 地址 | 备注 | 1: 施工事项记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20